IMC Maritime Circularity

AAS, DPP & JRC-Methodik

Wie die drei Konzepte zusammenspielen und was das für unser Projekt bedeutet

HILOG | Hochschule Emden/Leer | März 2026

# 1  Die drei Konzepte auf einen Blick

| Konzept | Was ist es? | Analogie |
| --- | --- | --- |
| DPP | Das regulatorische Ziel: Jedes Produkt soll einen digitalen Pass haben (EU ESPR 2024/1781). Für WEA noch nicht verpflichtend, aber Datenstruktur übertragbar. | "Du brauchst einen Reisepass" |
| AAS | Der technische Container-Standard (IEC 63278). Definiert Submodels (= Fächer) wie Identification, MaterialComposition, CarbonFootprint etc. | "So sieht der Reisepass aus" |
| JRC145830 | Die EU-Methodik zur systematischen Definition von DPP-Inhalten: Policy-Ziel → Use Cases → Datenanforderungen → Priorisierung. | "So entscheidest du, was reinkommt" |

# 2  Wie sie zusammenspielen

JRC-Methodik bestimmt den Inhalt (DPP-Feldliste) → AAS gibt das Format (Submodels) → DPP ist das Ergebnis (exportiert als AASX-Datei)

Ohne JRC wüssten wir nicht, was reinkommt. Ohne AAS wüssten wir nicht, wie es aussieht. Ohne DPP hätten wir kein Ziel.

Abb. 1: Zusammenspiel von EU-Regulierung, JRC-Methodik und AAS-Standard → DPP als Ziel

# 2b  Umsetzung: Vier Phasen zum MVP

Dieser Abschnitt ordnet die Konzepte in den konkreten Projektablauf ein.

Das Projekt durchläuft vier Phasen — von der gemeinsamen Sprache zum skalierbaren MVP:

Phase 0 – DPP-Zielschema

JRC145830-Methodik anwenden, Policy-Ziele und Use Cases definieren, DPP-Feldliste erstellen. Workshop mit dem ganzen Team. Ergebnis: DPP-Feldliste v1.0.

Phase 1 – Parallele Modularbeit

Heiko: Infrastruktur + 4C + ERA5. Thomas: BOM-Light + LCA-Tool. Shubham: AAS-Templates + DPP. Marc: AnyLogic + I/O-Spec. Ergebnis: Module + Schnittstellen-Doku.

Phase 2 – Schnittstellen + PoC

I/O-Specs abstimmen, CSV-Schemas finalisieren, One-Asset PoC (1 Turbine). Ergebnis: Meilenstein M1 – One-Asset PoC funktioniert.

Phase 3 – Skalierung + MVP

12 Alpha-Ventus-Turbinen, Screener-MVP bauen, Materialfluss-Prognose, DPP-Prototyp für mehrere Assets. Ergebnis: MVP Screener + DPP-Prototyp.

Abb. 2: Vorgehensmodell – 4 Phasen mit Meilensteinen

## Abhängigkeitskette & Modulzuordnung

Die Module sind nicht unabhängig — sie bauen aufeinander auf. Die Abhängigkeitskette zeigt, welche Schritte parallel laufen können und wo Blocker entstehen:

• Schritt 0: DPP-Feldliste (Workshop, alle)

• Schritt 1: Stammdaten-Import (Heiko, 4C → Asset-Register)

• Schritt 2 (parallel): BOM-Light (Thomas), ERA5-Pipeline (Heiko), I/O-Spec (Marc), AAS-Templates (Shubham)

• Schritt 3 (parallel): LCA-Berechnung (Thomas), AnyLogic-Modell (Marc)

• Schritt 4: Integration → Dashboard + DPP-Export (Heiko + Shubham)

Abb. 3: Abhängigkeitskette mit farbcodierter Modulzuordnung pro Person

# 3  Submodels: Wer liefert was?

| AAS-Submodel | Beispielfelder | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Identification | Asset-ID, Typ, Standort, Baujahr | Heiko (4C) |
| TechnicalData | Leistung, Nabenhöhe, Rotordurchmesser | Heiko (4C, BSH) |
| MaterialComposition | Subsystem, Material, Masse (kg) | Thomas (Vestas) |
| CarbonFootprint | Impact-Kategorie, Wert, Scope | Thomas (LCA) |
| RecyclabilityIndex | Materialfraktion, Recyclingquote (%) | Thomas (IRENA) |
| DecommissioningData | Zerlegungssequenz, Dauer, Schiffstyp | Marc (AnyLogic) |
| LifecycleStatus | Events: Errichtung, Wartung, Rückbau | Heiko (4C, BSH) |
| EnvironmentalContext | Wetterfenster, Schutzgebiete, Tiden | Heiko (ERA5, BfN) |

Abb. 4: DPP/AAS-Submodel-Architektur mit Owner und Datenquellen

# 3b  Zwei Produkte & Daten-Realität

Dieser Abschnitt zeigt, was konkret gebaut wird und welche Daten wann verfügbar sind.

## Produkt A: Decom Capacity Screener (MVP)

Das sichtbare Kernprodukt. Beantwortet: Wann laufen welche Parks aus? Wo entstehen Engpässe?

• Perspektive 1: Decom-Timeline (Wann laufen Parks aus?)

• Perspektive 2: Materialfluss (Stahl/Kupfer/GFK-Mengen 2030–2045)

• Perspektive 3: Hafen-Ranking (Optimaler Hafen nach Entfernung, Kapazität, Wetter, CO₂)

• Feature: Wetterfenster (tagesgenau, operationelle Tage pro Quartal via ERA5)

Nutzer: Hafenbetreiber, Decom-Planer, Politik. TRL: 4+ (MVP mit Feedback). Daten: 4C + BOM-Light + ERA5 + Hafen.

## Produkt B: DPP-Prototyp (Forschung)

Der Forschungsbeitrag. AASX / JSON-LD für 1 Turbine (Alpha Ventus).

• ESPR-Analogie: Wie sähe ein DPP für eine Offshore-WEA aus?

• Materialkomposition: BOM-Light → AAS-Submodel MaterialComposition

• LCA-Ergebnisse: CarbonFootprint-Submodel, End-of-Life-Phase

Nutzer: Forscher, EU-Policy. TRL: 3–4 (Konzeptnachweis). Daten: Alle Module integriert.

Abb. 5: Zwei Produkte – Screener MVP (Kernprodukt) vs. DPP-Prototyp (Forschung)

## Daten-Ampel: 49 Datenpunkte

Nicht alle Daten sind sofort verfügbar. Die Daten-Ampel steuert den Scope nach Verfügbarkeit:

• GRÜN (19 Datenpunkte, 39%) – Stage A: Offen verfügbar, sofort nutzbar. 4C Offshore, BNetzA/MaStR, BSH, ERA5, BfN/EEA Natura2000, Vestas LCA, IRENA, WindEurope, Hafenverzeichnisse, CO₂-Emissionsfaktoren, Stahlpreise.

• GELB (16 Datenpunkte, 33%) – Stage B: Beschaffbar mit Aufwand/Budget. ecoinvent, NPorts, Clarkson Charterraten, Recycler-Kapazitäten, detaillierte Wetterfenster, Zerlegungssequenzen.

• ROT (14 Datenpunkte, 29%) – Stage C: Industriekooperation erforderlich. Vollständige OEM-BOMs, As-built-Dokumentation, SCADA-Daten, echte Rückbaukosten.

Abb. 6: Daten-Ampel – 49 Datenpunkte nach Verfügbarkeit (Grün/Gelb/Rot)

# 4  Häufige Missverständnisse

| Aussage | Richtigstellung |
| --- | --- |
| "Life-cycle Log = LCA?" | Nein. Das Life-cycle Log ist ein Ereignis-Protokoll (gebaut 2009, gewartet 2018). LCA ist eine Umweltbilanz-Berechnung (CO₂-Fußabdruck). Zwei verschiedene Dinge. |
| "Wir bauen einen DPP als Produkt?" | Nein. DPP/AAS ist das Designprinzip (gibt jedem Modul den Arbeitsauftrag). Das sichtbare Produkt ist der Decom Capacity Screener. |
| "AASX-Datei = kompliziert?" | Eine AASX ist ein ZIP-Paket mit JSON/XML-Dateien (wie .docx). Shubham exportiert DB-Daten in dieses Standardformat. |
| "Brauchen wir Camunda BPM?" | Nicht in Stage A. Unsere Datenflüsse sind batch-orientiert (CSV importieren, berechnen, exportieren). Erst ab Stage B/C relevant. |

# 5  Was wir bauen und was nicht

| Was wir machen ✅ | Was wir NICHT machen ❌ |
| --- | --- |
| DPP-Prototyp für 1 Turbine (Alpha Ventus) als Forschungsergebnis (AASX-Export) | Kein produktionsreifes DPP-System für den Markt |
| DPP-Feldliste als Strukturierungswerkzeug (gibt jedem Modul den Arbeitsauftrag) | Kein Echtzeit-Tracking (AIS, Schiffs-Scheduling) |
| Decom Capacity Screener als sichtbares MVP (Dashboard, Karte, Rankings) | Kein vollständiger digitaler Zwilling |
| Paper: "DPP for Maritime Assets: An AAS-Based Approach" | Keine Camunda/BPM-Orchestrierung in Stage A |

# 6  Kernaussage

DPP/AAS ist nicht ein fünftes Arbeitspaket, das obendrauf kommt. Es ist das Ordnungsprinzip, das die vier bestehenden Module (Datenbank, LCA, Simulation, DPP-Export) miteinander verbindet.

Die JRC-Methodik liefert die priorisierte Feldliste, die AAS-Submodels geben das Format vor, und der DPP-Prototyp ist der Forschungsbeitrag, der am Ende publiziert wird.

Die vier Phasen (Zielschema → Modularbeit → Integration → MVP) strukturieren den Weg dorthin, und die Daten-Ampel steuert realistisch, was in welchem Stage verfügbar ist.