INTEGRATED MARITIME CIRCULARITY

Protokoll: Data Plan Meeting #4

24. Marz 2026, 10:29-11:31 Uhr | Online (Teams) | Dauer: 1 Std. 2 Min.

# Teil A: Meeting-Protokoll

## 1. Teilnehmende

| Person | Rolle im Projekt | Status |
| --- | --- | --- |
| Heiko Driever | Plattform, Datenintegration, Moderation | 100%, im Team |
| Dr. Thomas Ebel | LCA-Methodik (SimaPro/openLCA) | 25%, ab Mai offiziell |
| Shubham Raut | DPP/AAS, Orchestrierung | 25% + x, ab April |
| Marc Hillers | Simulation (AnyLogic), Domane | 25% + x, ab x. |

## 2. Ziel des Meetings

- Gemeinsames Verständnis schaffen: Wie hangen LCA, AAS/DPP, Simulation und Datenplattform zusammen?

- Abhängigkeiten zwischen den Modulen identifizieren

- Nächste Schritte und Vorbereitung fur das Folgetreffen vereinbaren

## 3. Besprochene Themen

### 3.1 LCA-Daten Realität (Thomas)

- Unterscheidung Foreground Data (exakte OEM-Daten) vs. Background Data (ecoinvent-Datenbank, Annahmen)

- Realistisch: Wir werden keine Foreground-Daten von Vestas bekommen

- Vestas V236-15MW LCA Report als beste verfügbare Quelle identifiziert - Kapitel 4 (Material Breakdown) als Basis für BOM-Light

- Thomas: "That's exactly what could be nice as a basis" - Bestätigung, dass Vestas LCA Kap. 4 als Ausgangspunkt taugt

- Vestas hat LCA-Reports für alle Turbinen seit 2007 veröffentlicht

- Thomas bietet an: SimaPro- vs. openLCA-Schnittstellen zu prüfen und dem Team zur Bewertung vorzulegen

### 3.2 DPP-Methodik & JRC145830 (Shubham)

- Shubham bringt neue EU-Forschungsmethodik ein (JRC145830, veröffentlicht Marz 2026): Systematischer Ansatz zur Definition von DPP-Datenanforderungen

- Methodik spricht nicht über AAS oder Industrie 4.0 - ist rein regulatorisch orientiert

- Shubham: "We are really at task zero" - Ansatz muss erst adaptiert werden

- Vorschlag: DPP als Top-Down-Anker für das Datenmodell nutzen (was muss am Ende im Produktpass stehen?)

### 3.3 AI-gestützte Architekturanalyse (Heiko)

- Heiko teilt KI-Analyse: DPP-Schema als Anker, Stammdaten zuerst, dann BOM, dann LCA, dann DPP-Export

- 5 Kern-Entitaten identifiziert: assets, bom_items, lca_results, lifecycle_events, spatial_context

- Abhängigkeitskette: Stammdaten (4C) -> BOM-Light (Vestas/IRENA) -> LCA-Berechnung -> DPP/AAS-Export

- Thomas zur LCA-Software: openLCA als Open-Source-Alternative zu SimaPro - Software kostenlos, aber Datenbank (ecoinvent) muss trotzdem gekauft werden

### 3.4 AAS-Konzept & Architektur (Shubham)

- Shubham zeigt Thesis-Architektur: Jedes Asset bekommt einen Digital Twin als AAS

- Submodels = modulare Datencontainer (Digital Nameplate, Carbon Footprint, Material Composition etc.)

- Thesis-Ansatz: Kamunda-Orchestrierung sammelt Daten von Stakeholdern, aktualisiert AAS wahrend Produkt-Lifecycle

- DPP wird als eigenstandiger regulatorischer Service positioniert - steht neben der Datenbank, nicht als Teil anderer Services

- Shubham: Operative Daten nicht notig fur DPP Circularity - Fokus auf Produktdaten, BOM, Herkunft, Umweltwirkung

### 3.5 Diskussion: Gesamtbild und Abhangigkeiten

- Marc: "I'm still trying to get the whole picture [...] I'm not getting anywhere close to some sort of solution" - ehrliche Aussage uber die Komplexitat

- Heiko: "Everyone has his part in mind and those don't know exactly the other ones and how it can be connected"

- Marc schlagt vor: Jeder bereitet Input-Parameter und erwartete Outputs vor - damit Schnittstellen sichtbar werden

- Heiko identifiziert Abhangigkeiten: Marc braucht Heikos Stammdaten UND Thomas' LCA-Daten

- Shubham ist ebenfalls abhangig - braucht Verstandnis der Prozesse und Assets

- Heiko: "We need to make a commitment on what we're going to do and what we're not going to do" - klare Scope-Begrenzung notig

- Marc: "Expectations" - bestatigt, dass unterschiedliche Erwartungen das Hauptrisiko sind

## 4. Kernerkenntnisse

| Erkenntnis | Detail |
| --- | --- |
| Komplexitat anerkannt | Alle vier Teilnehmer bestatigen: Das Gesamtbild ist noch nicht klar. Kein Einzelner versteht alle Module. |
| Top-Down-Ansatz | DPP-Schema als Zielanker, von dort ruckwarts zu den Datenquellen arbeiten - statt bottom-up von Quellen her. |
| Vestas LCA = Beste Quelle | Kap. 4 Material Breakdown als Basis fur BOM-Light. Thomas bestatigt Eignung. |
| Tiefe begrenzen | Heiko: "Even with the approximation method, it's going to be complex" - keine Bolt-and-Nuts-Tiefe. |
| Unabhangige Startpunkte | Heiko (Stammdaten), Thomas (LCA-Vorbereitung), Shubham (AAS-Recherche) konnen parallel starten. Marc ist abhangig. |
| Schnittstellen unklar | Die Verbindung zwischen AnyLogic, LCA, AAS und Datenplattform ist konzeptionell noch nicht geklart. |

## 5. Beschlusse & nachste Schritte

| # | Aufgabe | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Input/Output-Ubersicht je Modul vorbereiten (Parameter, erwartete Ergebnisse, Schnittstellen) | Alle | 14. April 2026 |
| 2 | SimaPro vs. openLCA Schnittstellen recherchieren und dem Team zur Bewertung vorlegen | Thomas | vor 14. April |
| 3 | Vestas V236-15MW LCA Report teilen und sichten | Heiko -> Thomas, Shubham | sofort |
| 4 | JRC145830-Methodik auf Offshore-WEA adaptieren (Recherche) | Shubham | laufend |
| 5 | Nachstes Data Plan Meeting | Alle | 14. April 2026, gleiche Uhrzeit |
| 6 | Protokoll erstellen und teilen | Heiko | diese Woche |
| 7 | Strategisches Team-Meeting (morgen) | Alle | 25. Marz 2026 |